## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG

EPIC: Evoevent

MÓDULO 1: Cadastro e autenticação
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
RF001	Efetuar Autenticação	Crítico	Em Desenvolvimento	O sistema deve autenticar o usuário de acordo com os dados fornecidos no sistema.
RF002	Cadastrar Usuário	Crítico	Em Desenvolvimento	O sistema deve requisitar o cadastro de um novo usuário no sistema, permitindo que o usuário posso entrar com um perfil válido.
RF003	Requisitar Promoção: Gerente de Eventos/Revisor de Trabalhos	Crítico		O sistema deve requisitar a promoção (novos privilégios) para um conta de usuário no sistema.

MÓDULO 2: Eventos
RF004	Agendar Eventos	Crítico		O sistema deve inscrever um novo evento a partir de formulário preenchido por gerente de eventos.
RF005	Editar Eventos	Importante		O sistema deve alterar os dados de um eventos a partir de alterações realizadas pelo gerente de eventos dentro do tempo de alterações válido.
RF006	Listar Eventos	Crítico		O sistema deve listar todos os eventos para um usuário de acordo com o filtro escolhido (data, dono, tipo, área, subárea...).
RF007	Detalhar Evento	Crítico		O sistema deve exibir os detalhes de um evento escolhido, como o número de participantes, áreas e subáreas, o tipo de evento, datas de inscrições e submissões, resumo do evento...).
RF008	Adicionar Revisores	Crítico		O sistema deve requisitar uma conta de revisor, escolhida pelo gerente do evento ao evento.
RF009	Listar Revisores	Importante		O sistema deve listar ao gerente de eventos todos os revisores, e de acordo com filtro (Disponíbilidade, nome, área/subárea de atuação, número de trabalhos revisados...).
RF010	Requisitar Cadastro de áreas e subáreas	Importante		O sistema deve requisitar o cadastro de uma nova área ou subárea informado pelo gerente de eventos ou revisor no sistema.

MÓDULO 3: Inscrições
RF011	Submeter Inscrição	Crítico		O sistema deve requisitar inscrição em evento preenchida pelo usuário para o gerente do evento dono.
RF012	Submeter Trabalho	Crítico		O sistema deve enviar uma submissão de trabalho para o gerente do evento dono.
RF013	Editar Inscrição/Trabalho	Útil		O sistema deve requisitar alterações ao gerente de eventos em uma inscrição/trabalho dentro da data limite do evento realizada pelo usuário.
RF014	Cancelar Inscrição/Trabalho	Útil		O sistema deve requisitar ao gerente de eventos o cancelamento de uma inscrição/trabalho enviado pelo usuário dentro da data limite.

MÓDULO 4: Revisão de Trabalho
RF015	Designar Revisor/Requisitar Designação de Revisor	Crítico		O sistema deve notificar um usuário de uma designação para Revisor, requisitar ao gerente de eventos o cadastro como revisor de trabalhos.
RF016	Listar Trabalhos Submetidos	Crítico		O sistema deve listar todos os trabalhos submetidos no presente evento ao usuário (gerente de eventos/revisor) de acordo com os filtros escolhidos(Data submissão, nome usuário, nome trabalho, área/subárea, revisor...).
RF017	Aceitar Trabalho/Inscrição	Crítico		O sistema deve permitir que o revisor avalia a validade de um trabalho através de uma avaliação prévia do trabalho submetido, aceitando o trabalho é enviado para o evento para ser revisado ou é enviada uma requisição para posterior edição do trabalho pelo usuário. O mesmo ocorre com a inscrição.
RF018	Avaliar Submissão	Crítico		O sistema deve permitir o revisor avaliar um trabalho submetido e designado a esse revisor, permitindo edições, comentários, notas, etc...
RF019	Remover Revisor	Crítico		O sistema deve remover um usuário (revisor) escolhido pelo gerente, o usuário afetado deve receber uma notificação.
RF020	Requisitar Cancelamento de Designação do Revisor	Importante		O sistema deve requisitar pelo usuário designado a remoção como revisor ao gerente.

MÓDULO 5: Perfis
RF021	Visualizar Perfil	Crítico	Em Desenvolvimento	O sistema deve permitir o usuário da presente conta, visualizar os detalhes do seu perfil, de campos como nome, idade, profissão, currículo acadêmico, tipo de conta, configurações, filtros, etc...
RF022	Editar Perfil	Importante		O sistema deve permitir que o usuário dono da conta possa alterar alguns campos do seu perfil mas não campos importantes como tipo de conta, nome e cpf/rg.
RF023	Buscar Perfil	Útil		O sistema deve permitir a busca de um perfil realizada por um usuário de acordo com o filtro preenchido (nome, profissão, eventos, tipo de conta...).
RF024	Denunciar Perfil	Útil		O sistema deve enviar uma denúncia preenchida por um usuário com os dados (motivo e descrição) referênciada a uma conta para o administrador do sistema.
RF025	Exibir Requisição/Mensagem/Notificação	Crítico		O sistema deve exibir para o usuário todas as requisições, mensagens ou notificações pertencentes a sua conta em uma lista e permitir que usuário detalhe esses dados.
RF026	Responder Requisição/Mensagem	Crítico		O sistema deve enviar resposta de uma requisição ou mensagem preenchida pelo usuário, ao destinatário, no caso de um requisição a resposta na inclusão ou exclusão automática do objeto (motivo) em questão.
RF027	Deletar Requisição/Mensagem	Útil		O sistema deve permitir a exclusao de uma requisição/mensagem pelo usuário. Obs: requisições excluídas sem resposta são automaticamente recusadas pelo usuário respondidas automaticamente com “Excluído pelo usuário”.
RF028	Adicionar Contato	Útil		O sistema deve enviar uma requisição de contato (ligação) para outro usuário. A ligação só é efetivada se o outro usuário aceitar responder positivamente a requisição.

MÓDULO 6: Notificações
RF029	Notificar Perfil	Crítico		O sistema deve gerar notificação com informações (tipo,destinatário, data, hora e descrição) para o usuário.
RF030	Requisitar Perfil	Crítico		O sistema deve gerar ou encaminhar um formulário de requisição com informações (tipo, destinatário, data, hora e descrição) para o usuário destino. Esse tipo de formulário exige uma resposta.
RF031	Notificar Evento	Crítico		O sistema deve notificar todos usuários inscritos em evento.
RF032	Notificar Email	Crítico	Em Desenvolvimento	O sistema deve notificar o email de um visitante referente ao cadastro de um perfil.

MÓDULO 7: Administração
RF033	Exibir/Responder Requisições/Denúncias	Crítico		O sistema deve exibir todas as requisições enviadas aos administradores de acordo com o filtro escolhido(respondido?, data de envio, expirados, por usuário, por tipo de requisição...) e permitir que uma requisição/denúncia sem resposta possa ser respondida por um administrador.
RF034	Adicionar Novos Atributos (Área e Subárea)	Crítico		O sistema deve adicionar novos atributos de uma requisição enviada por um gerente/revisor e aceita pelo administador, no banco de dados.
RF035	Listar Atributos (Áreas e Subáreas	Importante		O sistema deve listar todos os atributos cadastrados no sistema, de acordo com o filtro escolhido pelo administrador do sistema.
RF036	Editar Atributos (Área e Subárea)	Importante		O sistema deve editar um atributo de área ou subárea escolhido na listagem de atributos pelo administrador. Obs: durante o aceite da edição todos os eventos impactados pelo alteração devem ser notificados.
RF037	Adicionar Cadastro/Promoção	Crítico	Em Desenvolvimento	O sistema deve adicionar um cadastro/promoção requisitada pelo usuário e aceita pelo administrador.
RF038	Remover Cadastro/Promoção	Importante		O sistema deve permitir que o administrador revogue(remova) uma promoção ou cadastro realizado por um usuário no sistema. A revogação de um cadastro deve remover o usuário como gerente/revisor de todos os eventos relacionados.
RF039	Editar Evento	Importante		O sistema deve permitir que o administrador edite uma informação (fora da data limite) de um evento requisitado ou não pelo gerente do evento. Obs: a alteração de um evento gera uma notificação de evento.
RF040	Cancelar Evento	Útil		O sistema deve remover um evento escolhido pelo administrador ou requisitado por um usuário. Obs: a remoção de um evento gera uma notaficação de evento.

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG

SPRINT 1 – (12/09 – 10/10)

TAREFAS ADICIONAIS E OBRIGATÓRIAS DA SPRINT:

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
P01	Preparar ambiente de desenvolvimento (github, IDE e outras ferramentas)			P- tarefa Padrão para o projeto.
P02	Definir padrões (templates, estilos, frameworks...)			P- tarefa Padrão para o projeto.
U01	Escrever estória de usuário			U – tarefa Padrão para as Us's.
U02	Modelar diagrama de caso de uso			U – tarefa Padrão para as Us's.
U03	Modelar diagrama sequencial das funcionalidades implementadas na sprint			U – tarefa Padrão para as Us's.
U04	Refinar diagrama de classes para a implementação da funcionalidade			U – tarefa Padrão para as Us's.

RF002: CADASTRAR USUÁRIO

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Modelar as classes do banco de dados
T02	Desenvolver primeiras classes de modelo e ligação do projeto com hibernate
T03	Desenvolver JSF da tela inicial (home)
T04	Integrar template ao JSF da tela inicial
T05	Desenvolver formulário padrão com os dados para cadastro do usuário
T06	Realizar validações nos campos do formulário em javascript
T07	Adicionar/implementar operação de cadastro de usuário
T08	Integrar formulário ao banco de dados
T09	Realizar testes para validar a implementação da US

RF032:NOTIFICAR EMAIL

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Implementar módulo de notificação por e-mail
T02	realizar validações referentes ao envio de e-mail (verificar validade dos dados).
T03	Realizar testes para validar a implementação da US

RF001:EFETUAR AUTENTICAÇÃO

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Desenvolver JSF da tela inicial (home) do usuário
T02	Implementar tela (caixa de diálogo) na home para autenticar usuário
T03	Criar formulário de autenticação tela de autenticação
T04	Criar template padrão para a tela de autenticação
T05	Aplicar template padrão a tela de autenticação
T06	Implementar validações na tela de autenticação em javascript
T07	Adicionar/implementar operação de busca de cadastro para realizar autenticação
T08	Tratar variáveis de sessão para guardar usuário autenticado no sistema
T09	Realizar testes para validar a implementação da US

RF021:VISUALIZAR PERFIL

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Implementar JSF da tela de perfil do usuário
T02	Criar template padrão para tela de perfis de usuário
T03	Aplicar template padrão a tela de perfil de usuário
T04	Adicionar/implementar operação de busca de cadastro por dados de sessão
T05	Preencher perfil do usuário com os dados da busca
T06	Realizar testes para validar a implementação da US

RF037:ADICIONAR CADASTRO/PROMOÇÃO

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Implementar JSF da tela de opções avançadas
T02	Aplicar template padrão da tela de opções avançadas
T03	Listar todos cadastros aguardando avaliação do administrador
T04	Adicionar/implementar operação de busca de cadastros aguardando avaliação
T05	Adicionar/implementar operação alteração de cadastro (aceitado)
T06	Adicionar/implementar operação para remoção de cadastro (recusado)
T07	integrar notificação via e-mail para endereço de e-mail do cadastro
T08	Realizar testes para validar a implementação da US