Instruções Aula 12/09 (Planejamento Iteração 1)

- Vocês devem realizar/revisar o planejamento da sprint 1 de desenvolvimento de acordo com as instruções contidas neste documento.

Selecione a partir do product backlog quais funcionalidades serão desenvolvidas nesta sprint. Leve as seguintes considerações durante o planejamento:
- Comece o desenvolvimento pelas funcionalidades CRUD (create / retrieve/ uptade / delete) do seu sistema.
- Converse bastante com os integrantes do seu grupo para verificar quantas funcionalidades vocês conseguem entregar. Procurem pensar em quais tarefas vão ter que realizar para fazer o desenvolvimento das funcionalidades. Vá anotando estas tarefas pois elas farão parte do seu planejamento.
- Para integrantes que estão fazendo sozinhos ou em duplas o mínimo a ser desenvolvido é uma funcionalidade CRUD completa (caso tenha mais de 10 campos no cadastro) ou 2 funcionalidades CRUD completas (caso tenha menos de 10 campos em cada cadastro).
- Para grupos com 3 pessoas o mínimo a ser desenvolvido é duas funcionalidades CRUD completas (caso tenha mais de 10 campos no cadastro) ou 3 funcionalidades CRUD completas (caso tenha menos de 10 campos em cada cadastro).
- Quando tiverem decidido quais são as funcionalidades a serem desenvolvidas vocês devem fazer uma lista de tarefas para completar estas funcionalidades (ver exemplo na planilha Product Backlog SGDB do moodle – planilha Planejamento Sprint Backlog 1). A ideia é fazer uma lista de tarefas para cada funcionalidade (história de usuário) que foi selecionada. Claro que se vocês irão fazer 3 CRUD's as tarefas serão muito parecidas ou até as mesmas. Lembrem-se que as funcionalidades já devem possuir CSS aplicado, ou seja, não deve ser apenas um HTML. Já deve também possuir validação mínima nos campos. Por exemplo, o campo data de nascimento não deve aceitar datas futuras. Já faça a previsão no planejamento que vai implementar validações.
- Faça uma relação destas tarefas (que devem incluir tarefas de modelagem (escrever casos de uso para as funcionalidades que serão implementadas e atualização do diagrama de classes), implementação e testes – neste momento testes exploratórios, ou seja, aqueles testes feitos navegando no sisteima para buscar erros em uma aplicação). Estabeleça para cada tarefa responsável e data de entrega. A ideia é ter mesmo um planejamento para que vocês possam durante a sprint ir fazendo um acompanhamento se está tudo dentro do planejado. Lembrem-se que as tarefas não devem ultrapassar o prazo final da sprint que está definido no trabalho da disciplina (disponível no moodle).
- Preencham a planilha de planejamento e entreguem no moodle até 13/09 (22:00). Apenas uma planilha por grupo.

- Terminado o planejamento é hora de começar a trabalhar no projeto fazendo as tarefas planejadas.
- Quando o grupo tiver o reposistório no Git deverá subir este planejamento. Caso ainda não estejam trabalhando no Git podem manter por enquanto compartilhado no Drive para todo grupo. Importante todos terem acesso ao planejamento.

Observação 1: Para aqueles grupos que não apresentaram ainda ou tem dúvidas sobre o trabalho não fiquem parados. Sigam fazendo planejamento e iniciando o trabalho. Na próxima semana irei atendendo as dúvidas e verifico os trabalhos que não apresentaram.
Observação 2: Nesta semana não estarei no campus. Na medida do possível estarei respondendo emails.