## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG

EPIC: Evoevent

MÓDULO 1: Cadastro e autenticação
ID	NOME	IMPORTÂNCIA	COMO DEMONSTRAR	NOTAS
RF001	Efetuar Autenticação	Crítico	Finalizado Sprint 1	O sistema deve autenticar o usuário de acordo com os dados fornecidos no sistema.
RF002	Cadastrar Usuário	Crítico	Finalizado Sprint 1	O sistema deve requisitar o cadastro de um novo usuário no sistema, permitindo que o usuário posso entrar com um perfil válido.
RF003	Requisitar Promoção: Gerente de Eventos/Revisor de Trabalhos	Crítico	Em desenvolvimento	O sistema deve requisitar a promoção (novos privilégios) para um conta de usuário no sistema.

MÓDULO 2: Eventos
RF004	Agendar Eventos	Crítico	Em desenvolvimento	O sistema deve inscrever um novo evento a partir de formulário preenchido por gerente de eventos.
RF005	Editar Eventos	Importante		O sistema deve alterar os dados de um eventos a partir de alterações realizadas pelo gerente de eventos dentro do tempo de alterações válido.
RF006	Listar Eventos	Crítico	Em desenvolvimento	O sistema deve listar todos os eventos para um usuário de acordo com o filtro escolhido (data, dono, tipo, área, subárea...).
RF007	Detalhar Evento	Crítico	Em desenvolvimento	O sistema deve exibir os detalhes de um evento escolhido, como o número de participantes, áreas e subáreas, o tipo de evento, datas de inscrições e submissões, resumo do evento...).
RF008	Adicionar Revisores	Crítico		O sistema deve requisitar uma conta de revisor, escolhida pelo gerente do evento ao evento.
RF009	Listar Revisores	Importante		O sistema deve listar ao gerente de eventos todos os revisores, e de acordo com filtro (Disponíbilidade, nome, área/subárea de atuação, número de trabalhos revisados...).
RF010	Requisitar Cadastro de áreas e subáreas	Importante		O sistema deve requisitar o cadastro de uma nova área ou subárea informado pelo gerente de eventos ou revisor no sistema.

MÓDULO 3: Inscrições
RF011	Submeter Inscrição	Crítico	Em desenvolvimento	O sistema deve requisitar inscrição em evento preenchida pelo usuário para o gerente do evento dono.
RF012	Submeter Trabalho	Crítico		O sistema deve enviar uma submissão de trabalho para o gerente do evento dono.
RF013	Editar Inscrição/Trabalho	Útil		O sistema deve requisitar alterações ao gerente de eventos em uma inscrição/trabalho dentro da data limite do evento realizada pelo usuário.
RF014	Cancelar Inscrição/Trabalho	Útil		O sistema deve requisitar ao gerente de eventos o cancelamento de uma inscrição/trabalho enviado pelo usuário dentro da data limite.

MÓDULO 4: Revisão de Trabalho
RF015	Designar Revisor/Requisitar Designação de Revisor	Crítico		O sistema deve notificar um usuário de uma designação para Revisor, requisitar ao gerente de eventos o cadastro como revisor de trabalhos.
RF016	Listar Trabalhos Submetidos	Crítico		O sistema deve listar todos os trabalhos submetidos no presente evento ao usuário (gerente de eventos/revisor) de acordo com os filtros escolhidos(Data submissão, nome usuário, nome trabalho, área/subárea, revisor...).
RF017	Aceitar Trabalho/Inscrição	Crítico		O sistema deve permitir que o revisor avalia a validade de um trabalho através de uma avaliação prévia do trabalho submetido, aceitando o trabalho é enviado para o evento para ser revisado ou é enviada uma requisição para posterior edição do trabalho pelo usuário. O mesmo ocorre com a inscrição.
RF018	Avaliar Submissão	Crítico		O sistema deve permitir o revisor avaliar um trabalho submetido e designado a esse revisor, permitindo edições, comentários, notas, etc...
RF019	Remover Revisor	Crítico		O sistema deve remover um usuário (revisor) escolhido pelo gerente, o usuário afetado deve receber uma notificação.
RF020	Requisitar Cancelamento de Designação do Revisor	Importante		O sistema deve requisitar pelo usuário designado a remoção como revisor ao gerente.

MÓDULO 5: Perfis
RF021	Visualizar Perfil	Crítico	Finalizado Sprint 1	O sistema deve permitir o usuário da presente conta, visualizar os detalhes do seu perfil, de campos como nome, idade, profissão, currículo acadêmico, tipo de conta, configurações, filtros, etc...
RF022	Editar Perfil	Importante		O sistema deve permitir que o usuário dono da conta possa alterar alguns campos do seu perfil mas não campos importantes como tipo de conta, nome e cpf/rg.
RF023	Buscar Perfil	Útil		O sistema deve permitir a busca de um perfil realizada por um usuário de acordo com o filtro preenchido (nome, profissão, eventos, tipo de conta...).
RF024	Denunciar Perfil	Útil		O sistema deve enviar uma denúncia preenchida por um usuário com os dados (motivo e descrição) referênciada a uma conta para o administrador do sistema.
RF025	Exibir Requisição/Mensagem/Notificação	Crítico		O sistema deve exibir para o usuário todas as requisições, mensagens ou notificações pertencentes a sua conta em uma lista e permitir que usuário detalhe esses dados.
RF026	Responder Requisição/Mensagem	Crítico		O sistema deve enviar resposta de uma requisição ou mensagem preenchida pelo usuário, ao destinatário, no caso de um requisição a resposta na inclusão ou exclusão automática do objeto (motivo) em questão.
RF027	Deletar Requisição/Mensagem	Útil		O sistema deve permitir a exclusao de uma requisição/mensagem pelo usuário. Obs: requisições excluídas sem resposta são automaticamente recusadas pelo usuário respondidas automaticamente com “Excluído pelo usuário”.
RF028	Adicionar Contato	Útil		O sistema deve enviar uma requisição de contato (ligação) para outro usuário. A ligação só é efetivada se o outro usuário aceitar responder positivamente a requisição.

MÓDULO 6: Notificações
RF029	Notificar Perfil	Crítico		O sistema deve gerar notificação com informações (tipo,destinatário, data, hora e descrição) para o usuário.
RF030	Requisitar Perfil	Crítico		O sistema deve gerar ou encaminhar um formulário de requisição com informações (tipo, destinatário, data, hora e descrição) para o usuário destino. Esse tipo de formulário exige uma resposta.
RF031	Notificar Evento	Crítico		O sistema deve notificar todos usuários inscritos em evento.
RF032	Notificar Email	Crítico	Finalizado Sprint 1	O sistema deve notificar o email de um visitante referente ao cadastro de um perfil.

MÓDULO 7: Administração
RF033	Exibir/Responder Requisições/Denúncias	Crítico		O sistema deve exibir todas as requisições enviadas aos administradores de acordo com o filtro escolhido(respondido?, data de envio, expirados, por usuário, por tipo de requisição...) e permitir que uma requisição/denúncia sem resposta possa ser respondida por um administrador.
RF034	Adicionar Novos Atributos (Área e Subárea)	Crítico		O sistema deve adicionar novos atributos de uma requisição enviada por um gerente/revisor e aceita pelo administador, no banco de dados.
RF035	Listar Atributos (Áreas e Subáreas	Importante		O sistema deve listar todos os atributos cadastrados no sistema, de acordo com o filtro escolhido pelo administrador do sistema.
RF036	Editar Atributos (Área e Subárea)	Importante		O sistema deve editar um atributo de área ou subárea escolhido na listagem de atributos pelo administrador. Obs: durante o aceite da edição todos os eventos impactados pelo alteração devem ser notificados.
RF037	Adicionar Cadastro/Promoção	Crítico	Finalizado Sprint 1	O sistema deve adicionar um cadastro/promoção requisitada pelo usuário e aceita pelo administrador.
RF038	Remover Cadastro/Promoção	Importante		O sistema deve permitir que o administrador revogue(remova) uma promoção ou cadastro realizado por um usuário no sistema. A revogação de um cadastro deve remover o usuário como gerente/revisor de todos os eventos relacionados.
RF039	Editar Evento	Importante		O sistema deve permitir que o administrador edite uma informação (fora da data limite) de um evento requisitado ou não pelo gerente do evento. Obs: a alteração de um evento gera uma notificação de evento.
RF040	Cancelar Evento	Útil		O sistema deve remover um evento escolhido pelo administrador ou requisitado por um usuário. Obs: a remoção de um evento gera uma notaficação de evento.

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG

SPRINT 1 – (12/09 – 10/10)

TAREFAS ADICIONAIS E OBRIGATÓRIAS DA SPRINT:

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
P01	Preparar ambiente de desenvolvimento (github, IDE e outras ferramentas)	Éverton Quadros	29/09/16	P- tarefa Padrão para o projeto.
P02	Definir padrões (templates, estilos, frameworks...)	Éverton Quadros	09/09/16	P- tarefa Padrão para o projeto.
U01	Escrever estória de usuário	Éverton Quadros	21/10/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U02	Modelar diagrama de caso de uso	Éverton Quadros	18/10/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U03	Modelar diagrama de sequência de todos os casos de uso	Éverton Quadros	22/10/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U04	Refinar diagrama de classes para a implementação da funcionalidade	Éverton Quadros	16/10/16	U – tarefa Padrão para as Us's.

RF002: CADASTRAR USUÁRIO

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Modelar as classes do banco de dados	Éverton Quadros	09/10/16
T02	Desenvolver primeiras classes de modelo e ligação do projeto com hibernate	Éverton Quadros	09/10/16
T03	Desenvolver JSF da tela inicial (home)	Éverton Quadros	09/10/16
T04	Integrar template ao JSF da tela inicial	Éverton Quadros	09/10/16
T05	Desenvolver formulário padrão com os dados para cadastro do usuário	Éverton Quadros	09/10/16
T06	Realizar validações nos campos do formulário em javascript	Carlos Conceição		Tarefa não concluida, aguardando encerramento no github.
T07	Adicionar/implementar operação de cadastro de usuário	Éverton Quadros	10/10/16
T08	Integrar formulário ao banco de dados	Éverton Quadros	10/10/16
T09	Realizar testes para validar a implementação da US	Éverton Quadros	12/10/16

RF032:NOTIFICAR EMAIL

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Implementar módulo de notificação por e-mail	Éverton Quadros	12/10/16
T02	realizar validações referentes ao envio de e-mail (verificar validade dos dados).	Éverton Quadros	12/10/16
T03	Realizar testes para validar a implementação da US	Éverton Quadros	14/10/16

RF001:EFETUAR AUTENTICAÇÃO

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Desenvolver JSF da tela inicial (home) do usuário	Éverton Quadros	14/10/16
T02	Implementar tela (caixa de diálogo) na home para autenticar usuário	Éverton Quadros	14/10/16
T03	Criar formulário de autenticação tela de autenticação	Éverton Quadros	14/10/16
T04	Criar template padrão para a tela de autenticação	Éverton Quadros	14/10/16
T05	Aplicar template padrão a tela de autenticação	Éverton Quadros	14/10/16
T06	Implementar validações na tela de autenticação em javascript	Carlos Conceição	23/10/16	Tarefa designada ao Carlos extra (concluída?)
T07	Adicionar/implementar operação de busca de cadastro para realizar autenticação	Éverton Quadros	15/10/16
T08	Tratar variáveis de sessão para guardar usuário autenticado no sistema	Éverton Quadros	15/10/16
T09	Realizar testes para validar a implementação da US	Éverton Quadros	16/10/16

RF021:VISUALIZAR PERFIL

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Implementar JSF da tela de perfil do usuário	Éverton Quadros	19/10/16
T02	Criar template padrão para tela de perfis de usuário	Éverton Quadros	19/10/16
T03	Aplicar template padrão a tela de perfil de usuário	Éverton Quadros	19/10/16
T04	Adicionar/implementar operação de busca de cadastro por dados de sessão	Éverton Quadros	19/10/16
T05	Preencher perfil do usuário com os dados da busca	Éverton Quadros	20/10/16
T06	Realizar testes para validar a implementação da US	Éverton Quadros	20/10/16

RF037:ADICIONAR CADASTRO/PROMOÇÃO

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Implementar JSF da tela de opções avançadas	Éverton Quadros	16/10/16
T02	Aplicar template padrão da tela de opções avançadas	Éverton Quadros	16/10/16
T03	Listar todos cadastros aguardando avaliação do administrador	Éverton Quadros	16/10/16
T04	Adicionar/implementar operação de busca de cadastros aguardando avaliação	Éverton Quadros	16/10/16
T05	Adicionar/implementar operação alteração de cadastro (aceitado)	Éverton Quadros	16/10/16
T06	Adicionar/implementar operação para remoção de cadastro (recusado)	Éverton Quadros	17/10/16
T07	integrar notificação via e-mail para endereço de e-mail do cadastro	Éverton Quadros	17/10/16
T08	Realizar testes para validar a implementação da US	Éverton Quadros	18/10/16

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG

SPRINT 2 – (24/10 – 28/11)

TAREFAS ADICIONAIS E OBRIGATÓRIAS DA SPRINT:

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
U01	Escrever estória de usuário de todas as funcionalidades.	Éverton Quadros	07/11/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U02	Modelar diagrama de caso de uso de todas as funcionalidades.	Éverton Quadros	06/11/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U03	Refinar diagrama de classes para a implementação da funcionalidade.	Éverton Quadros	26/11/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U04	Modelar diagrama de sequência de todas as funcionalidades.	Éverton Quadros	26/11/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U05	Modelar diagrama de componente.	Éverton Quadros	24/11/16	U – tarefa Padrão para as Us's.
U06	Modelar diagrama de implantação.	Éverton Quadros	24/11/16	U – tarefa Padrão para as Us's.

RF003: REQUISITAR PROMOÇÃO: GERENTE DE EVENTOS/REVISOR DE TRABALHOS

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Adicionar consultas ao banco de dados	Éverton Quadros	05/11/16	Adicionar consultas ao banco de dados, como por exemplo a consulta no método de controle que adicionar uma nova requisição a lista de requisições dos adminstradores, e a altera o tipo perfil para gerente de eventos.
T02	Desenvolver o template/layout	Éverton Quadros	05/11/16	Verificar se o template pode ser reaproveitado ou se mudanças devem ser feitas.
T03	Desenvolver JSF com base no layout	Éverton Quadros	05/11/16	Aplicar o layout a um arquivo JSF de nome perfilOpcao.xhtml com o codigo necessário para exibir uma pequeno formulário onde o usuário preencherá uma requisição ao administrador, esta requisição pode ter os seguintes campos, Descrição (corpo) e enviar a data do pedido para o administrador. A requisição deve ser enviada para o perfil null (sistema).
T04	Integrar opção a página de perfil do usuário	Éverton Quadros	05/11/16	O acesso a página de requisição ou caixa de diálogo (dialog) deve ser feita através do perfil do usuário (visualizar perfil).
T05	Implementar classe view para integração com as classes de controle	Éverton Quadros	06/11/16	Deve ser implementava a classe view para a nossa funcionalidade, caso a mesma seja incluída em um dialog, esta chamada deve estar presente na view, assim como os métodos necessário como por exemplo para o envio da requisição para o sistema.
T06	Implementar métodos específicos na classe de controle	Éverton Quadros	06/11/16	Adicionar os método necessários para a funcionalidade na classe de controle (se necessário), lembrando que estaremos utilizando uma view para integrar a tela com a classe de controle e algo pode ser implementado lá neste sentido.
T07	Refinar front-end	Éverton Quadros	07/11/16	Melhorar a parte gráfica desta funcionalidade se possível, se optarmos por utilizar um Dialog o refino deve ser feito na página de visualização do perfil, para que o usuário possa navegar em seu perfil.
T08	Realizar validações (se o usuário já enviou requisição, se já possui permissão...)	Éverton Quadros	07/11/16	O envio da requisição deve estar atrelado a validações como por exemplo se o campo descrição estiver vazio (ou conter apenas espaços em branco), se o usuário já não enviou uma requisição deste tipo, e se o mesmo já não teve sua requisição negada ou então se o mesmo já não possui as permissões. Ex. Um gerente de eventos não pode enviar outra requisição pedindo para ser gerente de eventos.
T09	Realizar testes para validar a implementação da funcionalidade	Éverton Quadros	08/11/16	Realizar os testes necessário, inclusive validando a parte de visualização da página em busca de erros, o teste se faz necessário em diferentes resoluções também e se possível nos computadores do laboratório onde faremos a demonstração aos professores.

RF004: AGENDAR EVENTOS

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Modelar banco de dados para Eventos	Éverton Quadros	30/10/16	Modelar tabela no banco de dados que guarda as informações dos eventos, devemos nos basear no diagrama de classes conceitual e imaginar outros campos que sejam necessários manter para que os dados sejam coerentes.
T02	Desenvolver o template/layout	Éverton Quadros	01/11/16	Verificar se o template padrão pode ser reaproveitado para essa funcionalidade ou devemos criar um template novo.
T03	Desenvolver JSF com base no layout	Éverton Quadros	01/11/16	Adicionar o template criado ou reaproveitado a uma nova pagina JSF (xhtml) da funcionalidade
T04	Integrar opção a home do usuário (perfil de gerente)	Éverton Quadros	01/11/16	Integrar acesso a página para o gerente de eventos na própria home através da opção Eventos
T05	Implementar classe view para a página JSF (xhtml) do agendamento de eventos	Éverton Quadros	30/10/16	Criar a classe view que fará a comunicação da exibição da nossa página JSF com as classes de controle
T06	Implementar classe de controle de eventos	Éverton Quadros	30/10/16	Criar e implementar o métodos/atributos da classe de controle e da Entidade que farão a comunicação com o banco de dados e com a tabela que criamos para eventos
T07	implementar métodos específicos na classe de controle para funcionalidade	Éverton Quadros	30/10/16	Implementar métodos específicos que sejam utilizados apenas pela JSF desta funcionalidade para as classes de controle ou view. Por se tratar de uma funcionalidade restrita (apenas gerente de eventos) devemos adicionar este método na classe de operação.
T08	Implementar front-end na JSF da funcionalidade	Éverton Quadros	02/11/16	Implementar a parte gráfica da nossa JSF, devemos utilizar os padrões já definidos na documentação do projeto, de cor, templates, nomes e etc..
T09	Realizar validações (se o usuário já enviou requisição, se já possui permissão...)	Éverton Quadros	03/11/16	Realizar validações nos campos do formulário de agendamento de eventos, outras validações podem surgir a medida que novos campos forem pensados, estas validações já devem estar presentes na funcionalidade antes do testes finais.
T10	Adicionar a validação em javascript para o formulário de criação dos eventos	Éverton Quadros	03/11/16	Após a validação estar funcional adicionar as validações em javascript para os campos do nosso formulário.
T11	Realizar testes para validar a implementação da funcionalidade	Éverton Quadros	04/11/16	Realizar testes finais exploratórios para testar a navegação e as validações da nossa funcionalidade, verificar se o banco está guardando as informações corretamente e se não há exceções no console de Netbeans/Glassfish.

RF006: LISTAR EVENTOS

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Adicionar consultas ao banco de dados	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Adicionar consultas ao banco de dados, como por exemplo a consulta listagem dos eventos para determinados filtros, podemos buscar estes eventos por filtros pré-estabelecidos como por exemplo por dados preenchidos pelo usuário no cadastro como áreas de interesse.
T02	Desenvolver o template/layout	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Podemos utilizar o template padrão para esta funcionalidade.
T03	Desenvolver JSF com base no layout	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Uma página separada pode ser interessante para adicionarmos buscas avançadas dos eventos.
T04	Integrar listagem ao index e home de usuários/visitantes	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Deve ser possível acessar os eventos através da página principal como visitante, da home como usuário autenticado e também através do perfil do usuário, neste caso, terá acesso a uma listagem dos eventos em que está inscrito. Se houver uma página de busca avançada deve estar acessível apenas na home.
T05	Implementar classe view para o JSF (caso seja criado) para esta funcionalidade	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Implementar a classe View para a nossa busca avançada.
T06	Implementar métodos específicos na classe de controle	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Os métodos caso hajam para filtros avançados devem ser adicionados neste momento e devem ficar nas classes de controle
T07	Refinar front-end ao JSF ou as buscas de eventos	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	O front-end deve ser adicionado/implementado na página JSF. Deve estar fortemente baseado na prototipação realizado em nosso projeto.
T08	Realizar validações (a listagem deve obedecer a filtros escolhidos pelo usuário)	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Validações devem ser realizadas nos campos em que forem preenchidos pelo usuário nas buscas avançadas, não podemos permitir por exemplo que o usuário insira caracteres inválidos que possam causar exceções ou resultados indesejados no banco de dados (injeção de sql?).
T09	Realizar testes para validar a implementação da funcionalidade	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Realizar os testes necessário, inclusive validando a parte de visualização da página em busca de erros, o teste se faz necessário em diferentes resoluções também e se possível nos computadores do laboratório onde faremos a demonstração aos professores.

RF007: DETALHAR EVENTOS

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Adicionar consultas ao banco de dados	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Adicionar consulta caso haja no banco de dados para trazer os dados do evento selecionado pelo usuário.
T02	Desenvolver o template/layout	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Desenvolver um template ou reaproveitar um existente para mostrar a exibição detalhada de um evento selecionado, o modelo da template deve obedecer os padrões estabelecidos em nossa prototipação.
T03	Desenvolver JSF com base no layout	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Desenvolver um arquivos JSF (xhtml) da página para detalhamento do evento. Esta página pode conter fotos, que serão posteriormente adicionadas.
T04	Integrar opção as páginas de listagem de eventos	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	O detalhamento de eventos deve estar presente em todas as páginas onde temos uma listagem de eventos, isso significa, que ondem tivermos listagem, teremos um botão que detalha um determinado evento escolhido pelo usuário.
T05	Implementar classe view para integração com as classes de controle	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Criar e implementar uma classe view para adicionarmos e preenchermos a nossa página JSF de detalhamento de eventos.
T06	Implementar métodos específicos na classe de controle	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Criar métodos específicos caso existam para a nossa classe de controle, relativa ao detalhamento de eventos.
T07	Adicionar front-end a pagina JSF de detalhamento	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Adicionar a parte gráfica, a página de detalhamento de eventos, este front-end deve obedecer ou estar fortemente baseado em nossa prototipação.
T08	Realizar testes para validar a implementação da funcionalidade	Carlos Conceição	A acertar data limite 14/11	Realizar os testes necessário, inclusive validando a parte de visualização da página em busca de erros, o teste se faz necessário em diferentes resoluções também e se possível nos computadores do laboratório onde faremos a demonstração aos professores.

RF011: SUBMETER INSCRIÇÃO

ID	TAREFA	RESPONSÁVEIS	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÕES
T01	Adicionar comandos ao banco de dados	Éverton Quadros	14/11/16	Adicionar comandos caso haja necessidade no banco de dados para trazer inserir registros de submissão de inscrição para um usuário.
T02	Adicionar/Implementar caixa de diálogo para inscrição de evento	Éverton Quadros	14/11/16	Adicionar uma caixa de diálogo que permita o usuário preencher alguns campos opcionais e enviar uma submissão de inscrição para o gerente de eventos (gera uma requisição) que vamos tratar nas próximas sprints.
T03	Integrar opção as páginas de detalhamento de evento	Éverton Quadros	14/11/16	Integrar esta caixa de diálogo a JSF de detalhamento de eventos para que possamos exibir caso seja possível a opção de submissão de evento ao usuário.
T04	Reutilizar a view do próprio detalhamente para auxiliar nesta funcionalidade	Éverton Quadros	14/11/16	Reutilizar a própria view que utilizamos em detalhamento para realizar operações que possam ser necessárias para a funcionalidade de submissão de inscrição.
T05	Implementar métodos específicos na classe de controle	Éverton Quadros	16/11/16	Implementar métodos específicos que sejam utilizados apenas pela JSF desta funcionalidade para as classes de controle ou view.
T06	Refinar front-end relativo ao caixa de diálogo	Éverton Quadros	16/11/16	Adicionar a parte gráfica, a página de detalhamento de eventos, este front-end deve obedecer ou estar fortemente baseado em nossa prototipação.
T07	Realizar validações	Éverton Quadros	18/11/16	A exibição da opção de submissão deve estar condicionada a validações da mesma forma que o preenchimento do formulário. Por exemplo, não podemos exibir a opção de submissão de inscrição para um usuário que está inscrito no evento ou em um evento que não recebe mais inscrições.
T08	Realizar testes para validar a implementação da funcionalidade	Éverton Quadros	18/11/16	Realizar os testes necessário, inclusive validando a parte de visualização da página em busca de erros, o teste se faz necessário em diferentes resoluções também e se possível nos computadores do laboratório onde faremos a demonstração aos professores.